## Sheet1
Time in Days (2-weeks sprint) |  | Tasks in Hours
Day | Dates | Planned | Actual
Thrus | 2023-03-23 | 14 | 14
Fri | 2023-03-24 | 13 | 13
Sat | 2023-03-25 | 12 | 13
Sun | 2023-03-26 | 11 | 11
Mon | 2023-03-27 | 10 | 9
Tue | 2023-03-28 | 9 | 8
Wed | 2023-03-29 | 8 | 8
Thrus | 2023-03-30 | 7 | 8
Fri | 2023-03-31 | 6 | 7
Sat | 2023-04-01 | 5 | 4
Sun | 2023-04-02 | 4 | 3
Mon | 2023-04-03 | 3 | 3
Tue | 2023-04-04 | 2 | 3
Wed | 2023-04-05 | 1 | 1